## Sheet1
BLOK 398 - 403 objekty 69-74 | březen 2004 | duben 2004 | květen 2004 | červen 2004 | červenec 2004 | srpen 2004 | září 2004 | říjen 2004 | listopad 2004 | prosinec 2004 | leden 2005 | únor 2005 | březen 2005 | duben 2005 | květen 2005 | červen 2005
ČINNOST
ZEMNÍ PRÁCE
BET. KONSTRUKCE
ZDIVO NOSNÉ - suterén vč. nosných příč.
přízemí
podkroví
štíty
BET. KONSTRUKCE - strop nad suter.
KROV VČETNĚ LAŤOVÁNÍ
STŘEŠNÍ KRYTINA - tašky betonové
KLEMP. KONSTR. - opl.střechy vč.okapů
ELEKTRINISTAL. - silnoproud - hrubé rozvody
ÚSTŘEDNÍ VYT. - hrubé rozvody
VNITŘNÍ PLYNOVOD
VODA, KANALIZACE - hrubé rozvody
VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTV. - okna, balk.dv.,
OMÍTKY VNĚJŠ - fasáda
OMÍTKY VNITŘNÍ
SADROKARTONY
TRUHLÁŘSKÉ KCE - vnitřní parapety
IZOL. TEPELNÉ - půda
POVRCHY PODLAH - koberce
OBKLADY
MALBY A NÁTĚRY
KOVOVÉ DOP. KCE - světlíky
PŘÍPOJKY - kanal.dešťová,splašková
elektro

## Sheet1 (2)
p.č. | BLOK 364 - 369 | prosinec 2003 |  |  |  |  | leden 2004
| ČINNOST | 1. | 8. | 15. | 22 | 29. |  | 5. | 12. | 19. | 28.
5 | ZEMNÍ PRÁCE
11 | LEŽATÁ KANALIZACE
17 | ZÁKLADOVÁ DESKA
23 | HYDROIZOLACE VODOROVNÁ
29 | HYDROIZOLACE SVISLÁ
35 | ZDIVO NOSNÉ SUTERÉN
41 | ZDIVO NOSNÉ PŘÍZEMÍ
47 | ZDIVO NOSNÉ PODKROVÍ
53 | STROPY SUTERÉN
59 | STROPY PŘÍZEMÍ
65 | STROPY PODKROVÍ
71 | KROV
77 | KRYTINA
83 | PŘÍČKY
89 | SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ
95 | ELEKTRINISTALACE
101 | ÚSTŘEŠNÍ VYTÁPĚNÍ
107 | ROZVODY VODY A NANALIZACE
113 | VÝPLNĚ OTVORŮ
119 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUCE
125 | OMÍTKY VNFĚJŠÍ
131 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE
137 | OMÍTKY VNITŘNÍ
143 | IZOLACE TEPELNÉ
149 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
155 | OBKLADY A DLAŽBY
161 | KOBERCE
167 | SADROKARTONY
173 | MALBY A NÁTĚRY
179 | PLYNOVOD
185 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI
191 | KOMÍN
197 | HTÚ VČ. CHODNÍKU A VJEZDŮ
203 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
209 | ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
215 | ENERGOCENTRA
221 | PŘÍPOJKY KANALIZACE
227 | PŘÍPOJKY ELEKTRO
233 | PŘÍPOJKY VODA, PLYN
239 | VENKOVNÍ KANALIZACE
p.č. | BLOK 359 - 363 | prosinec 2003 |  |  |  |  | leden 2004
| ČINNOST | 1. | 8. | 15. | 22 | 29. |  | 5. | 12. | 19. | 28.
1 | ZEMNÍ PRÁCE
7 | LEŽATÁ KANALIZACE
13 | ZÁKLADOVÁ DESKA
19 | HYDROIZOLACE VODOROVNÁ
25 | HYDROIZOLACE SVISLÁ
31 | ZDIVO NOSNÉ SUTERÉN
37 | ZDIVO NOSNÉ PŘÍZEMÍ
43 | ZDIVO NOSNÉ PODKROVÍ
49 | STROPY SUTERÉN
55 | STROPY PŘÍZEMÍ
61 | STROPY PODKROVÍ
67 | KROV
73 | KRYTINA
79 | PŘÍČKY
85 | SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ
91 | ELEKTRINISTALACE
97 | ÚSTŘEŠNÍ VYTÁPĚNÍ
103 | ROZVODY VODY A NANALIZACE
109 | VÝPLNĚ OTVORŮ
115 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUCE
121 | OMÍTKY VNFĚJŠÍ
127 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE
133 | OMÍTKY VNITŘNÍ
139 | IZOLACE TEPELNÉ
145 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
151 | OBKLADY A DLAŽBY
157 | KOBERCE
163 | SADROKARTONY
169 | MALBY A NÁTĚRY
175 | PLYNOVOD
181 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI
187 | KOMÍN
193 | HTÚ VČ. CHODNÍKU A VJEZDŮ
199 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
205 | ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
211 | ENERGOCENTRA
217 | PŘÍPOJKY KANALIZACE
223 | PŘÍPOJKY ELEKTRO
229 | PŘÍPOJKY VODA, PLYN
235 | VENKOVNÍ KANALIZACE
p.č. | BLOK 332 - 336 | prosinec 2003 |  |  |  |  | leden 2004
| ČINNOST | 1. | 8. | 15. | 22 | 29. |  | 5. | 12. | 19. | 28.
2 | ZEMNÍ PRÁCE
8 | LEŽATÁ KANALIZACE
14 | ZÁKLADOVÁ DESKA
20 | HYDROIZOLACE VODOROVNÁ
26 | HYDROIZOLACE SVISLÁ
32 | ZDIVO NOSNÉ SUTERÉN
38 | ZDIVO NOSNÉ PŘÍZEMÍ
44 | ZDIVO NOSNÉ PODKROVÍ
50 | STROPY SUTERÉN
56 | STROPY PŘÍZEMÍ
62 | STROPY PODKROVÍ
68 | KROV
74 | KRYTINA
80 | PŘÍČKY
86 | SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ
92 | ELEKTRINISTALACE
98 | ÚSTŘEŠNÍ VYTÁPĚNÍ
104 | ROZVODY VODY A NANALIZACE
110 | VÝPLNĚ OTVORŮ
116 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUCE
122 | OMÍTKY VNFĚJŠÍ
128 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE
134 | OMÍTKY VNITŘNÍ
140 | IZOLACE TEPELNÉ
146 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
152 | OBKLADY A DLAŽBY
158 | KOBERCE
164 | SADROKARTONY
170 | MALBY A NÁTĚRY
176 | PLYNOVOD
182 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI
188 | KOMÍN
194 | HTÚ VČ. CHODNÍKU A VJEZDŮ
200 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
206 | ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
212 | ENERGOCENTRA
218 | PŘÍPOJKY KANALIZACE
224 | PŘÍPOJKY ELEKTRO
230 | PŘÍPOJKY VODA, PLYN
236 | VENKOVNÍ KANALIZACE
p.č. | BLOK 341.1 - 343 | prosinec 2003 |  |  |  |  | leden 2004
| ČINNOST | 1. | 8. | 15. | 22 | 29. |  | 5. | 12. | 19. | 28.
4 | ZEMNÍ PRÁCE
10 | LEŽATÁ KANALIZACE
16 | ZÁKLADOVÁ DESKA
22 | HYDROIZOLACE VODOROVNÁ
28 | HYDROIZOLACE SVISLÁ
34 | ZDIVO NOSNÉ SUTERÉN
40 | ZDIVO NOSNÉ PŘÍZEMÍ
46 | ZDIVO NOSNÉ PODKROVÍ
52 | STROPY SUTERÉN
58 | STROPY PŘÍZEMÍ
64 | STROPY PODKROVÍ
70 | KROV
76 | KRYTINA
82 | PŘÍČKY
88 | SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ
94 | ELEKTRINISTALACE
100 | ÚSTŘEŠNÍ VYTÁPĚNÍ
106 | ROZVODY VODY A NANALIZACE
112 | VÝPLNĚ OTVORŮ
118 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUCE
124 | OMÍTKY VNFĚJŠÍ
130 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE
136 | OMÍTKY VNITŘNÍ
142 | IZOLACE TEPELNÉ
148 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
154 | OBKLADY A DLAŽBY
160 | KOBERCE
166 | SADROKARTONY
172 | MALBY A NÁTĚRY
178 | PLYNOVOD
184 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI
190 | KOMÍN
196 | HTÚ VČ. CHODNÍKU A VJEZDŮ
202 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
208 | ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
214 | ENERGOCENTRA
220 | PŘÍPOJKY KANALIZACE
226 | PŘÍPOJKY ELEKTRO
232 | PŘÍPOJKY VODA, PLYN
238 | VENKOVNÍ KANALIZACE
p.č. | BLOK 337 - 340 | prosinec 2003 |  |  |  |  | leden 2004
| ČINNOST | 1. | 8. | 15. | 22 | 29. |  | 5. | 12. | 19. | 28.
3 | ZEMNÍ PRÁCE
9 | LEŽATÁ KANALIZACE
15 | ZÁKLADOVÁ DESKA
21 | HYDROIZOLACE VODOROVNÁ
27 | HYDROIZOLACE SVISLÁ
33 | ZDIVO NOSNÉ SUTERÉN
39 | ZDIVO NOSNÉ PŘÍZEMÍ
45 | ZDIVO NOSNÉ PODKROVÍ
51 | STROPY SUTERÉN
57 | STROPY PŘÍZEMÍ
63 | STROPY PODKROVÍ
69 | KROV
75 | KRYTINA
81 | PŘÍČKY
87 | SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ
93 | ELEKTRINISTALACE
99 | ÚSTŘEŠNÍ VYTÁPĚNÍ
105 | ROZVODY VODY A NANALIZACE
111 | VÝPLNĚ OTVORŮ
117 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUCE
123 | OMÍTKY VNĚJŠÍ
129 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE
135 | OMÍTKY VNITŘNÍ
141 | IZOLACE TEPELNÉ
147 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
153 | OBKLADY A DLAŽBY
159 | KOBERCE
165 | SADROKARTONY
171 | MALBY A NÁTĚRY
177 | PLYNOVOD
183 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI
189 | KOMÍN
195 | HTÚ VČ. CHODNÍKU A VJEZDŮ
201 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
207 | ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
213 | ENERGOCENTRA
219 | PŘÍPOJKY KANALIZACE
225 | PŘÍPOJKY ELEKTRO
231 | PŘÍPOJKY VODA, PLYN
237 | VENKOVNÍ KANALIZACE
6
7 | Kanalizace ležatá b. 02 051 (359 -363)
8 | blok 02 053 (332 - 336)
9 | blok 02 054/1 (337 - 340)
10 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
11 | blok 02 052 (364 - 369)
12
13 | Základy + deska b. 02 051 (359 - 363)
14 | blok 02 053 (332 - 336)
15 | blok 02 054/1 (337 - 340)
16 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
17 | blok 02 052 (364 - 369)
18
19 | Hydroiz. - V blok 02 051 (359 - 363)
20 | blok 02 053 (332 - 336)
21 | blok 02 054/1 (337 - 340)
22 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
23 | blok 02 052 (364 - 369)
24
25 | Hydroiz. - S blok 02 051 (359 - 363)
26 | blok 02 053 (332 - 336)
27 | blok 02 054/1 (337 - 340)
28 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
29 | blok 02 052 (364 - 369)
30
31 | Zdivo nosné - suterén blok 02 051
32 | blok 02 053 (332 - 336)
33 | blok 02 054/1 (337 - 340)
34 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
35 | blok 02 052 (364 - 369)
36
37 | Zdivo nosné - přízemí blok 02 051
38 | blok 02 053 (332 - 336)
39 | blok 02 054/1 (337 - 340)
40 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
41 | blok 02 052 (364 - 369)
42
43 | Zdivo nosné - podkroví blok 02 051
44 | blok 02 053 (332 - 336)
45 | blok 02 054/1 (337 - 340)
46 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
47 | blok 02 052 (364 - 369)
48
49 | Stropní konstrukce - suterén b. 02 051
50 | blok 02 053 (332 - 336)
51 | blok 02 054/1 (337 - 340)
52 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
53 | blok 02 052 (364 - 369)
54
55 | Stropní konstrukce - přízemí b. 02 051
56 | blok 02 053 (332 - 336)
57 | blok 02 054/1 (337 - 340)
58 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
59 | blok 02 052 (364 - 369)
60
61 | Strop.konstrukce - podkroví b. 02 051
62 | blok 02 053 (332 - 336)
63 | blok 02 054/1 (337 - 340)
64 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
65 | blok 02 052 (364 - 369)
66
67 | Krov, ostatní tes.konstrukce b. 02 051
68 | blok 02 053 (332 - 336)
69 | blok 02 054/1 (337 - 340)
70 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
71 | blok 02 052 (364 - 369)
72
73 | Střešní krytina b. 02 051 (359 - 363)
74 | blok 02 053 (332 - 336)
75 | blok 02 054/1 (337 - 340)
76 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
77 | blok 02 052 (364 - 369)
78
79 | Příčky blok 02 051 (359 - 363)
80 | blok 02 053 (332 - 336)
81 | blok 02 054/1 (337 - 340)
82 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
83 | blok 02 052 (364 - 369)
84
85 | Vnitřní schodiště blok 02 051
86 | blok 02 053 (332 - 336)
87 | blok 02 054/1 (337 - 340)
88 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
89 | blok 02 052 (364 - 369)
90
91 | Elektroinstalace blok 02 051
92 | blok 02 053 (332 - 336)
93 | blok 02 054/1 (337 - 340)
94 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
95 | blok 02 052 (364 - 369)
96
97 | Ústřední vytápění blok 02 051
98 | blok 02 053 (332 - 336)
99 | blok 02 054/1 (337 - 340)
100 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
101 | blok 02 052 (364 - 369)
102
103 | Rozvody vody a kanalizace b. 02 051
104 | blok 02 053 (332 - 336)
105 | blok 02 054/1 (337 - 340)
106 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
107 | blok 02 052 (364 - 369)
108
109 | Výplně otvorů blok 02 051
110 | blok 02 053 (332 - 336)
111 | blok 02 054/1 (337 - 340)
112 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
113 | blok 02 052 (364 - 369)
114
115 | Klempířské konstrukce blok 02 051
116 | blok 02 053 (332 - 336)
117 | blok 02 054/1 (337 - 340)
118 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
119 | blok 02 052 (364 - 369)
120
121 | Omítky vnější blok 02 051
122 | blok 02 053 (332 - 336)
123 | blok 02 054/1 (337 - 340)
124 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
125 | blok 02 052 (364 - 369)
126
127 | Truhlářské konstrukce blok 02 051
128 | blok 02 053 (332 - 336)
129 | blok 02 054/1 (337 - 340)
130 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
131 | blok 02 052 (364 - 369)
132
133 | Omítky vnitřní blok 02 051
134 | blok 02 053 (332 - 336)
135 | blok 02 054/1 (337 - 340)
136 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
137 | blok 02 052 (364 - 369)
138
139 | Izolace tepelné blok 02 051
140 | blok 02 053 (332 - 336)
141 | blok 02 054/1 (337 - 340)
142 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
143 | blok 02 052 (364 - 369)
144
145 | Podlahové konstrukce blok 02 051
146 | blok 02 053 (332 - 336)
147 | blok 02 054/1 (337 - 340)
148 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
149 | blok 02 052 (364 - 369)
150
151 | Obklady a dlažby blok 02 051
152 | blok 02 053 (332 - 336)
153 | blok 02 054/1 (337 - 340)
154 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
155 | blok 02 052 (364 - 369)
156
157 | Koberce blok 02 051
158 | blok 02 053 (332 - 336)
159 | blok 02 054/1 (337 - 340)
160 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
161 | blok 02 052 (364 - 369)
162
163 | Sádrokartony blok 02 051
164 | blok 02 053 (332 - 336)
165 | blok 02 054/1 (337 - 340)
166 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
167 | blok 02 052 (364 - 369)
168
169 | Malby , nátěry blok 02 051
170 | blok 02 053 (332 - 336)
171 | blok 02 054/1 (337 - 340)
172 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
173 | blok 02 052 (364 - 369)
174
175 | Plynovod blok 02 051
176 | blok 02 053 (332 - 336)
177 | blok 02 054/1 (337 - 340)
178 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
179 | blok 02 052 (364 - 369)
180
181 | Venkovní sch. a opěrné zdi b. 02 051
182 | blok 02 053 (332 - 336)
183 | blok 02 054/1 (337 - 340)
184 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
185 | blok 02 052 (364 - 369)
186
187 | Komín blok 02 051
188 | blok 02 053 (332 - 336)
189 | blok 02 054/1 (337 - 340)
190 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
191 | blok 02 052 (364 - 369)
192
193 | HTÚ vč. chodníku a vjezdů blok 02 051
194 | blok 02 053 (332 - 336)
195 | blok 02 054/1 (337 - 340)
196 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
197 | blok 02 052 (364 - 369)
198
199 | Kovové dopl. Kce blok 02 051
200 | blok 02 053 (332 - 336)
201 | blok 02 054/1 (337 - 340)
202 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
203 | blok 02 052 (364 - 369)
204
205 | Odvod dešťové vody blok 02 051
206 | blok 02 053 (332 - 336)
207 | blok 02 054/1 (337 - 340)
208 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
209 | blok 02 052 (364 - 369)
210
211 | Energocentra blok 02 051
212 | blok 02 053 (332 - 336)
213 | blok 02 054/1 (337 - 340)
214 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
215 | blok 02 052 (364 - 369)
216
217 | Přípojky kanalizace blok 02 051
218 | blok 02 053 (332 - 336)
219 | blok 02 054/1 (337 - 340)
220 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
221 | blok 02 052 (364 - 369)
222
223 | Přípojky elektro blok 02 051
224 | blok 02 053 (332 - 336)
225 | blok 02 054/1 (337 - 340)
226 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
227 | blok 02 052 (364 - 369)
228
229 | Přípojka voda, plyn blok 02 051
230 | blok 02 053 (332 - 336)
231 | blok 02 054/1 (337 - 340)
232 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
233 | blok 02 052 (364 - 369)
234
235 | Venkovní kanalizace blok 02 051
236 | blok 02 053 (332 - 336)
237 | blok 02 054/1 (337 - 340)
238 | blok 02 054/2 (341.1 - 343)
239 | blok 02 052 (364 - 369)
240
241
242
243